Association Cerveaux des Jeunes en Action pour le Développement Social (ACJADS)

PROJET : appui à l’élevage cunicole au niveau de la 4ème section Bellevue la Montagne de Pétion-Ville.

Contents

I- Fiche signalétique du projet	4

II- Contexte et justification	5

II-a. Conditions  climatiques	6

II-b. Présentation de l’organisme demandeur	6

III- Objectifs du projet:	7

III.1 – Objectif principal	7

III.2 – Objectifs spécifiques	7

IV. Résultats escomptés	7

V. – Les activités	8

VI. – Durée du projet	8

VII.0.1- Identification et sélection des bénéficiaires	8

VII.0.2 – Formation des beneficiaries:	8

VII.0.3 – Implantation de nouveaux pâturages	9

VII.0.4 – Construction de bâtiments	9

VII.0.5 – Acquisitions des lapins	9

VII.0.6 – Suivi et auto-évaluation du projet	9

VIII.0- Calendrier et durée des activités	9

IX.0 – Stratégie d’exécution	10

IX.1 – visite auprès d’autres éleveurs	11

IX.2 – Constitution d’un fond rotatif	11

IX.3 –Acquisition des lapins déjà acclimatés	11

X – Aspects techniques	11

X.1 – Le choix de la race.	11

X.2 – Construction des abris	12

X.3 – Gestion et entretien des lapins	12

X.4 – Renforcement organisationnel de l’ACJADS.	12

XI – Aspect Social	12

XII – Aspect Commercial	13

XIII – L’Impact	13

XIV – Les Acteurs du Projet	13

XV- Budget du projet en gourdes.	14

## I- Fiche signalétique du projet

| Titre du projet | Appui à l’élevage cunicole au niveau de la 4ème section Bellevue la Montagne de Pétion-Ville. . |
| --- | --- |
| Lieu | Calebasse, 4ème section Bellevue la Montagne de Pétion-Ville, département de l’Ouest. |
| Durée du projet | 1 an |
| Bénéficiaires directes | Membres les plus faibles économiquement de l’Association Cerveaux des Jeunes en Action pour le Développement Social, les femmes chefs de famille en situations difficiles et des jeunes en situations fragiles. |
| Bénéficiaires indirectes | dépendants des bénéficiaires directs, les éleveurs de la section communale et les consommateurs. |
| Organisation d’exécution | l’Association Cerveaux des Jeunes en Action pour le Développement Social (ACJADS) |
| Budget total du projet | 1941856.22 Gourdes |

II- Contexte et justification:

La 4ème section Bellevue la Montagne, à côté de Kenscoff, représente un vecteur important dans la production de légumes qui est l’une des spécificités de la zone. En effet, elle occupe une place prépondérante dans l’alimentation de l’aire métropolitaine en légume. Selon un rapport de l’IHSI, du point  de vue socio économique, les principales  activités représentant une source de revenu pour la zone sont :

- Agriculture, l’élevage

- Tourisme

- Artisanat

Cependant, malgré forte potentialité de la zone pour l’élevage, ce dernier est un peu négligé particulièrement l’élevage cunicole qui pourrait augmenter significativement le revenu des habitants. Le déchet des récoltes de légume serait valoriser et les habitants auront la possibilité de composer du compost avec les excréments des lapins qui est un intrant agricole très riche en éléments organiques pour l’agriculture. Donc, l’organisation trouve intéressante de faire cette démonstration ce qui impliquerait toute la population à rentrer dans l’élevage de lapin et améliorer leur condition de vie à partir du profit que cette activité génèrera.

De plus, la viande de lapins est une viande qui est riche en vitamines et elle est aussi classée parmi les viandes maigres très importantes pour la consommation humaine.  Les lapins sont des herbivores monogastriques, ils permettront de valoriser nos de déchets de récoltes comme les déchets de choux, de carottes, laitues, maïs etc.… Les crottes du lapin constituent une source importante de fumier organique pour la culture des sols.

Autrefois, la cuniculture a été l’une des activités très rentable pour les paysans, mais aucune formation technique et sanitaire n’avait été entreprise à cette fin.  Faute de formation, la plupart des lapins ont disparu par manque de soins sanitaires et la mauvaise pratique d’élevage lapin.  Pour remédier à ces problèmes durant l’exécution du projet, des séances de formation sur la production et reproduction cunicole y compris soins sanitaires seront effectuées au profit de non seulement les membres de l’ACJADS, mais aussi pour les futures bénéficiaires et ceux ou celles qui vont rentrer dans l’élevage de lapins.

### II-a. Conditions  climatiques

Les données statistiques  relatives au climat sont pratiquement inexistantes  dans la zone, faute de station climatique fonctionnelle. Mais, en terme d’information et de façon traditionnelle, nous disons que la zone comprend deux grandes saisons pluvieuses la première débute  en  avril et prend fin en juin, la seconde commence en septembre et se termine en novembre et une saison sèche allant de novembre à mars.

### II-b. Présentation de l’organisme demandeur

L’Association Cerveaux des Jeunes en Action pour le Développement Social avec comme objectif l’encadrement  des agriculteurs pour une augmentation de leur revenu et l’amélioration de leur condition de vie.

La GPAEDA est une entité de L’ACJADS, cette entité est responsable de tout ce que concernent l’agriculture et l’élevage, de façon à aider les paysans à avoir un niveau de vie amélioré en se basant sur l’agriculture et l’élevage. En résumé la GPAEPA a pour objectif d’encadrer les agriculteurs et l’élevage.

A la tête de cette ACJADS, on trouve un comité conçu de la façon suivante :

- Un Président

- Un Vice-président

- Un Secrétaire

- Un Secrétaire adjoint

- Un Trésorier

- Un Conseiller

- Un délégué

L’élevage fait partie intégrante de la vie de la communauté et représente une source de revenu importante pour les membres de cette association et des habitants de la communauté. Ils ne pratiquent pas un élevage spécialisé mais ils l’ont pratiqué de manière traditionnelle.

## III- Objectifs du projet:

### III.1 – Objectif principal

L’objectif principal de ce projet consiste à améliorer la situation socio-économique des familles paysannes de la section communale  en agissant sur l’élevage cunicole.

### III.2 – Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques visent à :

- Former 200 paysans éleveurs sur l’alimentation, la reproduction et les soins sanitaires appropriés à l’élevage de lapin.

- Implanter une ferme d’élevage modèle dans la communauté avec environ 200 lapin

- Introduire 50 lapins de race pure dans la communauté (California, Nouvelle Zélande ou Fauve de Fougoy)

- Produire des lapins de race améliorée

- Distribuer aux familles des lapins de race améliorée

- Améliorer les conditions de vie des bénéficiaires et leurs dépendants

- Renforcer la capacité de l’ACJADS et la GPAEPA.

## IV. Résultats escomptés

Les résultats suivants sont attendus à la fin du projet :

- 200 paysans éleveurs formés dans la technique d’élevage lapin y compris l’alimentation, la reproduction et les soins sanitaires

- 50 lapins de race pure sont introduits dans la communauté

- Une ferme modèle d’élevage de lapin est implantée dans la section communale

- Des lapins de race améliorée sont produits dans la communauté

- 200 familles ont reçu des lapins de race améliorée

- la capacité de l’ACJADS est renforcée

## V. – Les activités

Les activités suivantes seront entreprises pour atteindre ces objectifs :

- Identification des bénéficiaires des lapins

- Formation des bénéficiaires et des employés qui auront à gérer la ferme

- Identification et mobilisation des lapins

- Construction des cages

- Identification et acquisition du terrain pour faire la parcelle fourragère.

- Plantation de la parcelle fourragère.

- Acquisition des lapins

- Distribution de lapins aux bénéficiaires

- Suivi et auto-évaluation du projet

## VI. – Durée du projet

Ce projet est d’une durée de 12 mois. Ce temps nous permettra de faire la formation du personnel et des bénéficiaires, de faire la construction de abris, de faire l’acquisition des lapins, la reproduction pour la distribution aux bénéficiaires.

## VII.0.1- Identification et sélection des bénéficiaires

Les bénéficiaires seront choisis à entre les membres de l’ACJADS et des personnes de la communauté les plus démunies. Cependant, les bénéficiaires devront être disponibles à construire des abris sécuritaires pour abriter les lapins afin de les protéger contre les intempéries et les prédateurs.

## VII.0.2 – Formation des beneficiaries:

- Des séances de formation seront effectuées au profit de tous les bénéficiaires sur les nouvelles techniques à appliquer pour mieux élever les lapins (abriter les clapiers, alimentation équilibrée, abreuvement). Des séances de formation plus approfondies seront effectuées pour des membres de l’organisation portant  le titre d’encadreurs qui seront responsable d’assurer la gestion des lapins.  Ces derniers doivent avoir la capacité de transmettre aux éleveurs les informations afin de rendre les éleveurs plus performent et plus motivés dans leur activité d’élevage de lapin.  Les encadreurs recevront deux (2) séances de formation,  une première séance de 3 jours au début du projet et une deuxième séance de deux (2) jours au cours du projet.

## VII.0.3 – Implantation de nouveaux pâturages

Etant donné que les lapins sont des herbivores monogastriques, dans ce cas de nouveaux pâturages seront implantés pour augmenter la quantité de fourrages déjà disponibles dans la communauté comme : herbe de guinée (panicum maximum) et penisetum purpuréum.  D’autres semences non disponibles  dans la zone seront achetées par le projet.

## VII.0.4 – Construction de bâtiments

Les cages des lapins seront construites à l’intérieur d’une clôture.  Cette disposition sera prise pour protéger les lapins et les lapereaux contre les intempéries, les voleurs et les prédateurs.

## VII.0.5 – Acquisitions des lapins

Des lapins de race lourde seront achetés, en majorité des mâles pour améliorer le lapin d’Haïti. Les lapins d’Haïti seront achetés soit à Kenscoff, à Léogane, à Gressier, a Latramblay (Ganthier) et au niveau de la communauté. Les lapins seront sélectionnés en utilisant l’expertise d’un technicien en production animale qui sera recruté dans le cadre de l’exécution du projet.

## VII.0.6 – Suivi et auto-évaluation du projet

Les encadreurs d’une part seront chargés de suivre l’évolution technique du projet et l’organisme de financement déterminera les indicateurs nécessaires pour la bonne marche du projet. Ces encadreurs recevront une gratification pendant les 8 premiers mois du projet pour mieux accomplir cette tâche. Ce pour pouvoir aider l’organisation à faire la première récolte et ensuite aider les bénéficiaires qui auront reçu de lapins à faire de l’élevage modèle.

## VIII.0- Calendrier et durée des activités

Ce projet sera réalisé sur une durée de 12 mois dont le calendrier d’exécution est ainsi conçu :

| Activités/Mois | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification et sélection de l’espace de l’implantation de la ferme |  |  |  |  |  |  |
| Indentification sélection des bénéficiaires et du personnel |  |  |  |  |  |  |
| Identification de l’espace de la parcelle fourragère |  |  |  |  |  |  |
| Formation des bénéficiaires et du personnel |  |  |  |  |  |  |
| Identification et mobilisation des lapins |  |  |  |  |  |  |
| Construction des bâtiments/abris (Cages) |  |  |  |  |  |  |
| Acquisition des lapins |  |  |  |  |  |  |
| Gestion et entretien des lapins |  |  |  |  |  |  |
| Distribution des lapins aux bénéficiaires |  |  |  |  |  |  |
| Suivi et évaluation du projet |  |  |  |  |  |  |
| Renforcement de la capacité de gestion de l’ACJADS |  |  |  |  |  |  |

## IX.0 – Stratégie d’exécution

Le projet vise les stratégies suivantes :

- le travail en réseau entre l’organisation, les bénéficiaires, l’organisme de financement et d’autres éleveurs de lapin de la communauté

- acquisition des lapins déjà acclimatés

- Amélioration de la race au niveau de la communauté

- la constitution d’un fond relatif au bénéfice de la communauté

### IX.1 – visite auprès d’autres éleveurs

Le travail en réseau avec d’autres éleveurs de lapin pour mieux améliorer cet élevage dans la section communale, des visites planifiées seront effectuées périodiquement chez les bénéficiaires.  Pour cela, une délégation (membres de l’ACJADS) sera formée à cet effet.  Cela va permettre aussi de faire venir d’autres mâles dans la section communale qui seront croisés avec d’autres femelles distribuées pour éviter des problèmes de consanguinité.

### IX.2 – Constitution d’un fond rotatif

Après avoir touché notre population cible, les lapereaux ne seront pas distribués de façon gratuite. Les nouveaux bénéficiaires verseront une cotisation avec des critères de membres et de non membres. Le fond dégagé sera géré par l’organisation et servira à entreprendre des activités au profit des communautés. Nous comptons aussi mettre sur pied une filière de distribution pour facilité à l’organisation et les bénéficiaires à commercialiser la viande de lapin.

Le fond généré par l’organisation lui permettra d’entreprendre des activités de plus grandes envergures en particulièrement le financement des activités génératrice de revenu au niveau de la communauté.

### IX.3 –Acquisition des lapins déjà acclimatés

- des lapins déjà acclimatés seront achetés afin d’assurer une bonne adaptation dans le milieu où ils seront élevés.  Pour cela les communes de Kenscoff, Pétion-ville (milieu rural) et Léogane seront sélectionnées pour acheter les lapins

## X – Aspects techniques

### X.1 – Le choix de la race.

Dans  le cadre de cet élevage, les races de grand format seront sélectionnées pour permettre aux éleveurs d’avoir des lapins ayant une forte performance zootechnique.  Nous parlons de la race California, la race Nouvelle Zélande ou Fauve de Fougoy.

### X.2 – Construction des abris

Pour pouvoir protéger les lapiés et les lapereaux contre les prédateurs comme chiens et les rats aussi contre les intempéries, un abri sera construit dans un espace réservé par l’association porteuse du projet pour placer les clapiers et les lapins.  Cet espace sera complètement clôturé pour assurer la protection des lapins contre les voleurs.

### X.3 – Gestion et entretien des lapins

Les lapins seront sur les responsabilités des encadreurs qui recevront des séances  de formation plus poussées à cette fin.  Ils bénéficieront une allocation à partir du 4ème mois et jusqu’à la fin du projet.  Notons que les lapins resteront toujours la propriété de l’ACJADS.  Les lapereaux seront rendus aux membres et non aux  membres de l’organisation afin que tous les éleveurs de la communauté puissent en bénéficier.

### X.4 – Renforcement organisationnel de l’ACJADS.

Pour renforcer l’association des séances de formation en gestion d’association, fonctionnement groupement et renforcement organisationnel, gestion de projet et gestion financière seront organisées dans le cadre de ce projet.

Ces formations seront données en tout pour le comité, les encadreurs et en partie pour les membres de l’organisation et les communautés.

## XI – Aspect Social

Le lapin est maintenant très présent dans certaines exploitations paysannes.  Le revenu que son élevage génère sert surtout à l’acquisition des semences pour les cultures, la scolarisation des enfants l’alimentation des familles en fonction de son cycle court de production, sa prolificité et sa facilité d’élevage.  En réintroduisant cet élevage dans la 4ème section Belle-vue la Montagne, les familles bénéficiaires seront plus aptes à faire face à leurs obligations.  C’est une section communale qui compte 18 477 habitants, qui ont presqu’exclusivement l’agriculture comme source de revenu. Donc, la réalisation de ce projet va permettre à la population de surmonter leurs difficultés en cas de non saison et dans les saisons sèches.

Le lapin peut-être facilement élevé par les femmes et les enfants à cause de sa docilité.  Dans ce cas aux moins 35% des bénéficiaires doivent être des femmes choisies dans le cadre de la réalisation de ce projet.

## XII – Aspect Commercial

Les super marchés de l’aire métropolitaine constitueront les lieux d’écoulement du produit de ce projet. A ce niveau, le marché est loin d’être satisfait. Donc, la réalisation de ce projet constituera une opportunité majeure pour les bénéficiaires. Alors, les markets au niveau de Pétion-ville, Delmas et de Port-au-Prince seront le premier marché pour le projet. Ensuite, la population local sera le deuxième marché pour les bénéficiaires et sera desservi à des prix abordables. Il existe d’autres points très importants pour écouler les surplus de production lapine tels : Croix-des-Bouquets et  Kenscoff.

## XIII – L’Impact

Du point de vue technique, ce projet permettra à la population, particulièrement les éleveurs de lapin, de maîtriser la reproduction, l’alimentation et les soins appropriés aux lapins afin que le projet soit pérenne. Sur le plan socio-économique, les revenus que cet élevage va générer permettront aux familles de faire face à leurs difficultés et améliorer leur condition de vie.

## XIV – Les Acteurs du Projet

Le principal acteur du projet est l’Association Cerveaux des Jeunes en Action pour le Développement Social

Elle aura les responsabilités suivantes :

- la gestion de l’accord de financement

- la gestation des fonds

- la liaison entre les bénéficiaires et l’assistance technique

- la coordination des activités du projet.

Pour cela,  un agent de liaison/animateur  sera recruté parmi les membres de L’ACJADS. Il sera responsable du travail d’animation et co-responsable de la gestion quotidienne du projet.

Il est à noter que le coordonnateur et l’agent de liaison/Animateur constitueront une équipe de travail qui devra rendre compte au comité de l’organisation et ce dernier à l’organisme de financement. La sélection des bénéficiaires se fera de concert entre le Comité de l’organisation, le coordonnateur de projet et l’agent de liaison/Animateur.

## XV- Budget du projet en gourdes.

| Poste | Description | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Matériels |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Bois 2x4 | Douzaine | 9 | 7200 | 64800 |
| 1.1 | Latte | Douzaine | 15 | 3375 | 50625 |
| 1.2 | Clou 3 pouces | Livre | 20 | 50 | 1250 |
| 1.3 | Tuile | Rouleau | 10 | 4050 | 40500 |
| 1.4 | Tôle | Unité | 150 | 245 | 36750 |
| 1.5 | Terrain (location) | Forfait | Forfait | Forfait | 20000 |
| 1.6 | Fil à ligature | Livre | 5 | 450 | 2250 |
| T-T1 |  |  |  |  | 296175 |
| 1.7 | Main d’œuvre (17.5 %) | forfait | Forfait | Forfait | 37830.625 |
| ∑1 |  |  |  |  | 334005.625 |
| 2- Citerne 3 m2 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Bloc | Unité | 10 | 350 | 3750 |
| 2.1 | Fer | Barre | 10 | 350 | 3500 |
| 2.2 | Sable | Canter | 10 | 4000 | 40000 |
| 2.3 | Ciment | Sac | 25 | 325 | 8125 |
| 2.4 | Eau | Drums | 30 | 75 | 2250 |
| T-T2 |  |  |  |  | 57625 |
| 2.5 | Main d’œuvre (20 %) | forfait | Forfait | Forfait | 14406.25 |
| ∑2 |  |  |  |  | 72031.25 |
| 3- Acquisition lapin |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Lapin d’Haïti (10 males) | Unité | 150 | 370 (moyen) | 52500 |
| 3.1 | Lapin race pure (California ou Nouvelle Zélande) | Unité | 50 | 907 | 45350 |
| ∑3 |  |  |  |  | 97850 |
| 4- Nourriture |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Parcelle fourragère | FF | FF | FF | 35000 |
| 4.2 | Son de blé | Sac | 365 | 500 | 182700 |
| 4.3 | Concentré | sac | 50 | 1250 | 62500 |
| ∑4 |  |  |  |  |  |
| 5- Soin |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Médicaments | FF | FF | FF | 75000 |
| ∑5 |  |  |  |  | 75000 |
| 6- Logistique et énergie |  |  |  |  |  |
| 6.0 | Transport | Forfait | Forfait | Forfait | 42000 |
| 6.1 | Batterie trojan | Unité | 6 | 5800 | 34800 |
| 6.2 | Panneau solaire (dim) | Unité | 2 | 23200 | 46400 |
| 6.3 | Matériels (ampoule, fil, jumpers, welding, tape…) | FF | FF | FF | 35000 |
| ∑6 |  |  |  |  | 158200 |
| 7- Personnel et fonctionnement |  |  |  |  |  |
| 7.0 | Zootechnicien | Mois (9) | 1 | 15000 | 135000 |
| 7.1 | Gardien et éleveur | Mois (8) | 2 | 6000 | 96000 |
| 7.2 | Gestionnaire | Mois (12) | 1 | 15000 | 180000 |
| 7.3 | Encadreurs | Mois (8) | 2 | 5000 | 80000 |
| ∑7 |  |  |  |  | 491000 |
| 8- Formation |  |  |  |  |  |
| 8.0 | Formation | FF | FF | FF | 50000 |
| 8.1 | Nourriture |  | 50 | 350 | 17500 |
| ∑8 |  |  |  |  |  |
| ∑1+∑2+∑3+∑4+∑5+∑6+∑7+∑8 |  |  |  |  | 1 849 386.88 |
| Imprévues (5 %) |  |  |  |  | 92469.30 |
| ∑t |  |  |  |  | 1941856.22 |